## СТ ПЛАН
УТВЕРЖДЕН ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ ТСЖ
Протокол общего собрания членов ТСЖ "Кузьмолово" № 5
от февраля 2015 года
ПЛАН
содержания и ремонта общего имущества ТСЖ в домах 1, 5, 11 по улице Заозёрной на 2015 г
Наименование мероприятий | Срок |  |  |  |  | Стоимость по плану, тыс. руб. | Стоимость фактически, тыс. руб.
| Начало | Окончание | дом 1 | дом 5 | дом 11
Благоустройство прилегающей территории, отсыпка дорожек к дому 11, от дома 5 к автопарковке, за торцом дома 5, парковочные места за домом 1 (1000 кв. метров) | июнь | август | Х | Х | Х | 85
Изготовление козырька над аркой и ремонт козырьков | май | август | Х |  |  | 25
Замена урн (14 штук) | апрель | май | Х | Х | Х | 30
Ремонт подъездов снаружи и внутри до второго этажа (пол, стены) | июль | август | Х | Х | Х | 140
Регулировка (замена) доводчиков входных дверей, утепление, ремонт дверей в подъездах | июнь | август | Х | Х | Х | 8
Восстановление освещения лестничных клеток и электрощитов | июль | август | Х |  | Х | 10
Технический осмотр газовых котлов | январь | ноябрь | Х |  |  | 73
Гидрофобизация стен (1000 кв. метров) | июнь | август | Х | Х | Х | 100 |  | капремонт
Замена труб ГВС на полипропилен | апрель | август |  | Х | Х | 20
Замена стояков ХВС и ГВС | май | август |  | Х | Х | 40
Замена труб ХВС на полипропилен и реконструкция узла учета ХВС | июнь | август |  |  | Х | 10
Замена кранов на ГВС и отопление | март | апрель |  | Х |  | 30
Замена и устройство энергосберегающего освещения, замена электросчетчиков на двухтарифные | июнь | август | Х | Х | Х | 30
Косметический ремонт машинных помещений лифтов, очистка приямков лифтов | июль | август |  | Х |  | 10
Реконструкция, ремонт, прочистка систем вентиляции | февраль | ноябрь |  | Х |  | 40 |  | капремонт
Выборочный ремонт кровли | май | июль | Х |  | Х | 15 |  | капремонт
Установка освещения автостоянки между домами 5 и 11 и за домом 1 | июль | август | Х | Х | Х | 25
Благоустройство территории (завоз земли, посадка деревьев, оформление клумб, установка их ограждения) | апрель | сентябрь | Х | Х | Х | 5
Выборочный ремонт лавочек у домов с заменой досок | май | июнь | Х | Х | Х | 1
Gоставить детскую площадку около 5 дома, пандусы на подъезды для съезда коляски.
Итого | [5 empty] | 697 |  | 155
Председатель правления ТСЖ "Кузьмолово" А. Игнатюк
Управляющий домохозяйством ТСЖ "Кузьмолово" К. Гущин

## Лист1
Выполнение плана содержания и ремонта общего имущества ТСЖ в домах 1, 5, 11 по улице Заозёрной в 2015 г
|  |  | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | * Работы по ХВС, ГВС, Отоплению
Наименование мероприятий | Начало | Окончание | дом 1 | дом 5 | дом 11 | Стоимость по плану, тыс. руб. | дом 1 | дом 5 | дом 11 | Выполнение | Стоимость фактическая | дом5
Итого |  |  | 243.1667 | 255.6667 | 198.1667 | 697 | 209.4 | 621.4 | 209.4 |  | 1039.3 | Замена стояков ХВС, ГВС (квартиры) 106-130, 27-31.
Благоустройство прилегающей территории, отсыпка дорожек к дому 11, от дома 5 к автопарковке, за торцом дома 5, парковочные места за домом 1 (1000 кв. метров) | июнь | август | 28.3333 | 28.3333 | 28.3333 | 85 | 0 | 0 | 0 | не выполнено | 0 | Замена задвижек отопления: диам. 50 - 2 шт.
Изготовление козырька над аркой и ремонт козырьков | май | август | 25 |  |  | 25 | 0 |  |  | не выполнено | 0 | Замена задвижек водомерного узла: диам. 100 - 1 шт.
Замена урн (14 штук) | апрель | май | 8 | 11 | 11 | 30 | 0.8 | 1 | 1 | Ремонт | 2.8 | Замена кранов: ГВС чердак - 3шт., Стояк ХВС кв.(51-75) диам. 1"- 1 шт., Стояки отопления диам 3/4, 1/2 - 8 шт.,
Ремонт подъездов снаружи и внутри до второго этажа (пол, стены) | июль | август | 40 | 50 | 50 | 140 | 46 | 428 | 38 | выполнено частично | 512 | Замена кранов: отопление диам 3/4; 1/2 - 6 шт.
Регулировка (замена) доводчиков входных дверей, утепление, ремонт дверей в подъездах | июнь | август | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 8 | 1.5 | 1 | 0 | выполнено частично | 2.5 | Замена трубы ГВС диам 25 и крана 1" 1 шт (кв.22-45)
Восстановление освещения лестничных клеток и электрощитов | июль | август | 5 |  | 5 | 10 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | выполнено частично | 11 | Замена лежака ХВС диам. 50 20 метров
Технический осмотр газовых котлов | январь | ноябрь | 73 |  |  | 73 | 57 | 0 | 0 | по плану | 57 | Замена лежака ГВС чердак 7 метров
Гидрофобизация стен (1000 кв. метров) | июнь | август | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 34 | 27 | 23 | выполнено | 84 | Гидропневматическая промывка системы отопления, чистка грязевиков
Замена труб ГВС на полипропилен* | апрель | август |  | 10 | 10 | 20 | 0 | 13.2 | 0 | выполнено частично | 13.2 | Ремонт и замена канализационных коммуникаций (1-2 подъезд)
Замена стояков ХВС и ГВС * | май | август |  | 20 | 20 | 40 | 2.3 | 11.9 | 54.8 | выполнено частично | 69 | дом11
Замена труб ХВС на полипропилен и реконструкция узла учета ХВС* | июнь | август |  |  | 10 | 10 | 6.7 | 76.7 | 33.8 | выполнено частично | 117.2 | Замена стояков ХВС, ГВС: (квартиры) 16 - 28, 29-40
Замена кранов на ГВС и отопление* | март | апрель |  | 30 |  | 30 | 3.2 | 15.2 | 9.3 | выполнено частично | 27.7 | Замена задвижек отопления: диам. 50 - 1 шт.
Замена и устройство энергосберегающего освещения, замена электросчетчиков на двухтарифные | июнь | август | 10 | 10 | 10 | 30 | 17.5 | 8.2 | 8.2 | выполнено | 33.9 | Замена задвижки водомерного узла: диам. 50 - 1 шт.
Косметический ремонт машинных помещений лифтов, очистка приямков лифтов | июль | август |  | 10 |  | 10 |  |  |  | не выполнено | 0 | Замена кранов: отопление диам 50 -2шт., ГВС диам 50- 1 шт., диам 32 - 1 шт.
Реконструкция, ремонт, прочистка систем вентиляции | февраль | ноябрь |  | 40 |  | 40 | 1 | 1 | 0 | не выполнено | 2 | Замена трубы ГВС диам 25 (подъезд 5)
Выборочный ремонт кровли | май | июль | 7.5 |  | 7.5 | 15 | 25.3 | 24 | 35.5 | выполнено | 84.8 | Замена трубы ГВС диам 25 6 метров и кранов 1" 2 шт (кв.57-68)
Установка освещения автостоянки между домами 5 и 11 и за домом 1 | июль | август | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 25 | 9 | 4.9 |  | не выполнено | 13.9 | Гидропневматическая промывка системы отопления, чистка грязевиков
Благоустройство территории (завоз земли, посадка деревьев, оформление клумб, установка их ограждения) | апрель | сентябрь | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 5 |  |  |  | за счет адм. | 0 | Ремонт и замена канализационных коммуникаций (4-5 подъезд)
Выборочный ремонт лавочек у домов с заменой досок | май | июнь | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | выполнено частично | 2.5 | дом 1
Поставить детскую площадку около 5 дома, пандусы на подъезды для съезда коляски. | [6 empty] | 0 | 2.9 | 2.9 | выполнено частично | 5.8 | Замена кранов на сотяках ХВС диам 32 3 шт
Итого |  |  | 243.1667 | 255.6667 | 198.1667 | 697 | 208.5 | 621.4 | 209.4 |  | 1039.3 | Промывка системы отопления МОП
Ремонт канализационных коммуникаций (1 подъезд)