## СТ ПЛАН
УТВЕРЖДЕН ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ ТСЖ
Протокол общего собрания членов ТСЖ "Кузьмолово" № 5
от февраля 2015 года
ПЛАН
содержания и ремонта общего имущества ТСЖ в домах 1, 5, 11 по улице Заозёрной на 2015 г
Наименование мероприятий | Срок |  |  |  |  | Стоимость по плану, тыс. руб. | Стоимость фактически, тыс. руб.
| Начало | Окончание | дом 1 | дом 5 | дом 11
Благоустройство прилегающей территории, отсыпка дорожек к дому 11, от дома 5 к автопарковке, за торцом дома 5, парковочные места за домом 1 (1000 кв. метров) | июнь | август | Х | Х | Х | 85
Изготовление козырька над аркой и ремонт козырьков | май | август | Х |  |  | 25
Замена урн (14 штук) | апрель | май | Х | Х | Х | 30
Ремонт подъездов снаружи и внутри до второго этажа (пол, стены) | июль | август | Х | Х | Х | 140
Регулировка (замена) доводчиков входных дверей, утепление, ремонт дверей в подъездах | июнь | август | Х | Х | Х | 8
Восстановление освещения лестничных клеток и электрощитов | июль | август | Х |  | Х | 10
Технический осмотр газовых котлов | январь | ноябрь | Х |  |  | 73
Гидрофобизация стен (1000 кв. метров) | июнь | август | Х | Х | Х | 100
Замена труб ГВС на полипропилен | апрель | август |  | Х | Х | 20
Замена стояков ХВС и ГВС | май | август |  | Х | Х | 40
Замена труб ХВС на полипропилен и реконструкция узла учета ХВС | июнь | август |  |  | Х | 10
Замена кранов на ГВС и отопление | март | апрель |  | Х |  | 30
Замена и устройство энергосберегающего освещения, замена электросчетчиков на двухтарифные | июнь | август | Х | Х | Х | 30
Косметический ремонт машинных помещений лифтов, очистка приямков лифтов | июль | август |  | Х |  | 10
Реконструкция, ремонт, прочистка систем вентиляции | февраль | ноябрь |  | Х |  | 40
Выборочный ремонт кровли | май | июль | Х |  | Х | 15
Установка освещения автостоянки между домами 5 и 11 и за домом 1 | июль | август | Х | Х | Х | 25
Благоустройство территории (завоз земли, посадка деревьев, оформление клумб, установка их ограждения) | апрель | сентябрь | Х | Х | Х | 5
Выборочный ремонт лавочек у домов с заменой досок | май | июнь | Х | Х | Х | 1
Итого | [5 empty] | 697
Председатель правления ТСЖ "Кузьмолово" А. Игнатюк
Управляющий домохозяйством ТСЖ "Кузьмолово" К. Гущин